## Sheet1
Sprint 2 Execution (Oct 23 - Oct 27)
A = Alex, M = Mo, S = Saad, W = Won Sprint Velocity: 1 story point / day Note: backeted dependencies mean "recommended"
User Stories | Tasks | Dependencies | Story Points | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Completed
U3 | T3 | T2 | 2 | S:1 | S:1 |  |  |  | X
U4 | T5 | T3, T4 | 5 | W:1 | W:1 |  | W:1 | W:2
U5 | T6 | T4 | 5 | M:1 | M:1 | M:1 | M:1 | M:1 | X
U6 | T7 |  | 5 |  | A:1 | A:1 | A:1 | A:2
| T8 | T2 | 3 |  |  |  | S:1 | S:2 | X
U7 | T9 | T7, T8 | 5
| T10 | T7, T8 | 5
U8 | T12 | T5, T6, T7 | 4
U9 | T14 | T9, T10, T13 | 5
U10 | T15 | T3, (T11, T13) | 7
U11 | T16 | T9, T10, (T11, T13) | 7
Changes in Story Points
Alex ran into an unexpected problem with Excel sheet part of T7 (ended up needing to write a VBA script) and as a result was unable to finish T7 completely. He estimates that he needs 2 extra story points next sprint to finish it.
Won was unable to finish T5 on time due to other academic obligations and estimates that he also needs 2 more story points next sprint to complete it.