## Sheet1
Sprint 5 Plan (Nov 13 - Nov 17)
A = Alex, M = Mo, S = Saad, W = Won Sprint Velocity: 1 story point / day Note: backeted dependencies mean "recommended"
User Stories | Tasks | Dependencies | Story Points | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Completed
U4 | T5 | T3, T4 | 1 | W:1 |  |  |  |  | X
U7 | T11 | T7, T8, T9 | 3 | A:1 | A:1 | A:1 |  |  | X
U9 | T15 | T9, T10, T11, T14 | 1 | S:1 |  |  |  |  | X
U10 | T16 | T5 | 3 |  | W:1 | W:1 | W:1 |  | X
| T17 | T5 | 4 |  |  |  |  | W:1
| T18 | T6 | 3 | M:1 | M:1 | M:1 |  |  | X
| T19 | T6 | 4 |  |  |  | M:1 | M:1
| T20 | T7, T8, T9, T10, T11 | 3 |  |  |  | A:1 | A:1
| T21 | T7, T8, T9, T10, T11 | 4
| T22 | T13, T15 | 3 |  | S:1 | S:1 | S:1 |  | X
| T23 | T13, T15 | 4 |  |  |  |  | S:1
Notes
Saad thinks he only needs 1 story point to complete T15
Alex thinks he only needs 3 story points it complete T11