## Sheet1
Sprint 1 Plan (Oct 16 - Oct 20)
A = Alex, M = Mo, S = Saad, W = Won Sprint Velocity: 1 story point / day Note: backeted dependencies mean "recommended"
User Stories | Tasks | Dependencies | Story Points | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Completed
U1 | T1 |  | 2 | A:1 | A:1 |  |  |  | X
U2 | T2 |  | 3 |  |  | A:1 | A:1 | A:1 | X
U3 | T3 | T2 | 5
U4 | T4 |  | 5 | S:1 | S:1 | S:1 | S:1 | S:1 | X
| T5 | T3, T4 | 3
U5 | T6 | T4 | 3
U6 | T7 |  | 3
| T8 | T2 | 2
U7 | T9 | T7, T8 | 5
| T10 | T7, T8 | 5
U8 | T11 |  | 5 | W:1 | W:1 | W:1 | W:1 | W:1 | X
| T12 | T5, T6, T7 | 4
U9 | T13 |  | 5 | M:1 | M:1 | M:1 | M:1 | M:1 | X
| T14 | T9, T10, T13 | 5
U10 | T15 | T3, (T11, T13) | 7
U11 | T16 | T9, T10, (T11, T13) | 7